Umowa nr  …...........................

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ….......................... pomiędzy Gminą Mieścisko

zwaną dalej w umowie Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

1.Andrzej Banaszyński – Wójt Gminy Mieścisko

a

…........................................................................................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

1. …................................................................................

2. …................................................................................

NIP …..............................................................................

w wyniku rozstrzygniętego w dniu …....................... postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot zamówienia i jego zakres rzeczowy

§ 1

Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca

przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do pól na terenie Gminy Mieścisko”.

§ 2

Zakres zamówienia obejmuje: Ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do pól na terenie Gminy Mieścisko na odcinkach dróg:

- droga Miłosławice – Jaworówko, dz. nr 153 i 15/1, długość: 690m

- droga w Popowie Kościelnym – Wymysłowo, dz. nr 25, długość: 350m

- droga w Kłodzinie, dz. nr 95 i 143, długość: 250m

- droga w Podlesiu Wysokim, dz. nr 65, długość 200m

Razem: 1490 m

Roboty należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i planami sytuacyjnowysokościowymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami niniejszej umowy.

      - W szczególności w zakres objętych umową robót wchodzą:

- Droga Miłosławice – Jaworówko, dz. nr 153 i 15/1

a. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym: 0,69 km

b. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dróg niebitumicznych: 2760,00 m2

c. Wyrównanie podbudowy tłuczniem: 41,40 m3

d. Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem: 5520,00 m2

e. Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm: 2760,00 m2

B.  Droga Popowo Kościelne – Wymysłowo, dz. nr 25

a. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym: 0,35 km

b. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dróg niebitumicznych: 1400,00 m2

c. Wyrównanie podbudowy tłuczniem: 21,00 m3

d. Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem: 2800,,00 m2

e. Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm: 1400,00 m2

C. Droga w Kłodzinie, dz. nr 95 i 143

a. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym: 0,25 km

b. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dróg niebitumicznych: 1000,00 m2

c. Wyrównanie podbudowy tłuczniem: 15,00 m3

d. Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem: 2000,00 m2

e. Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm: 1000,00 m2

D. Droga w Podlesiu Wysokim dz. nr 65

a. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym: 0,20 km

b. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dróg niebitumicznych: 800,00 m2

c. Wyrównanie podbudowy tłuczniem: 12,00 m3

d. Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem: 1600,,00 m2

e. Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm: 800,00 m2

§ 3

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych niniejszą umową.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§ 4

Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 5

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

    - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

    - oferta Wykonawcy,

    - opis techniczny,

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

    - harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robót.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności:

- ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa prawo zamówień publicznych,

- ustawa Prawo budowlane,

- a ponadto:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw

Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI INWESTORA

Ogólne obowiązki Zamawiającego

§ 7

Dla realizacji całej inwestycji, o której mowa w § 1, Zamawiający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

§ 8.

Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do:

    - akceptacji harmonogramu robót budowlanych z podziałem kosztów o którym mowa w § 5 pkt 5.sporządzonego przez Wykonawcę,

    - posiadania zgłoszenia zamiaru wykonania robót umożliwiającego ich przeprowadzenie

    - przekazania Wykonawcy z udziałem Zamawiającego, terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą i dokumentacji zawierającej opis techniczny i plany sytuacyjne

    - zapewnienia nadzoru inwestycyjnego nad realizowanym zadaniem w tym:

- reprezentowania Inwestora na budowie

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowaniu w budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w  czynnościach odbioru przedmiotu umowy,

- potwierdzenia faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Inwestorowi,

- kontroli terminowości realizacji inwestycji,

- rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji z obowiązkiem powiadomienia zamawiającego i uzyskania jego akceptacji,

- udziału w przeglądach w okresie rękojmi,

    - dokonywania czynności odbioru całości inwestycji lub jej odpowiedniej części

określonej w umowie z Wykonawcą,

    - prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji.

ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI

Ustanowienie nadzoru inwestorskiego

§ 10

Zamawiający powoła Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie- inspektora nadzoru inwestorskiego na roboty budowlane w zakresie budowy dróg.

§ 11

Obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności art. 25 – 27.

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY

§ 12

Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonywania według przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i warunków umowy bez zastrzeżeń.

Ogólne obowiązki Wykonawcy

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- terminowego wykonania robót zgodnie z umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- wykonania wszelkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji technicznej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy – Prawo budowlane,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej, w tym również określenia powierzchni użytkowej powstałych budowli,

§ 14

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt w szczególności:

- kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami; a w szczególności kierownika budowy, którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie,

- organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,

- gospodarowanie terenem robót, aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego,,

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

- pracę sprzętu budowlano- montażowego i środków transportu;

- dostawę wszelkich materiałów i urządzeń podlegających wbudowaniu i instalowaniu, a wynikających z projektu i zakresu prac;

- właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego;

- uzyskanie protokołów i dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.

Zlecenie robót podwykonawcom

§ 15

Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót jeżeli byli oni wymienieni w ofercie.

§ 16

W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać akceptację Zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo. Podwykonawcy winni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 18

Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników  w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 19

Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

§ 20

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyska niezbędne informacje dotyczące:

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

§ 21

Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektów i robót

§ 22

Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności.

§ 23

Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonywanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§ 24

W okresie od przekazania terenu do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§ 25

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwie służby i inspekcje.

§ 26

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek  wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

§ 27

Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 28

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§ 29

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami).

§ 30

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§ 31

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich  uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

§ 32

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone pracę mogą mieć na nie wpływ.

Dokumentacja powykonawcza

§ 33

Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz świadectwa jakości wyrobu ( tam, gdzie to jest wymagane), a także dokumenty potwierdzające zgodność realizacji prac z aktualnymi przepisami ochrony środowiska.

§ 34

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, takich jak; atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane ), itp. i dołączy do dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca dołączy karty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń technicznych.

§ 35

Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAŁ V. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

§ 36

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do 15.09.2012r.

ROZDZIAŁ VI. WSTRZYMANIE ROBÓT

Wstrzymanie robót

§ 37

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:

- zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla prawidłowego

- wykonania robót,

- powstało z winy Wykonawcy.

- Wstrzymanie wykonania robót z przyczyn o których mowa wyżej nie będzie podstawą

- do zmiany terminu wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁVII. ODBIORY

Odbiory robót

§ 39

W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu.

§ 40

Przewiduje się możliwość dokonania odbiorów częściowych wykonanych robót budowlano – instalacyjnych, jeżeli zgodne one będą z harmonogramem rzeczowo finansowym o którym mowa w  § 5 ust.5.

§ 41

Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów

- przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje,

- skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej ( projektów z naniesionymi w trakcie

- realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów prób i odbiorów,

- certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.).

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy

- do odbioru. O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający powiadomi

- Wykonawcę.

§ 42

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

§ 43

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru całości robót budowlano - instalacyjnych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia- Zamawiający wyznaczy termin na

na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy

po raz drugi.

ROZDZIAŁ VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§ 44

Wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości …................ (łącznie z podatkiem VAT), słownie ….....................…...............................................................

§ 45

Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę,

co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 46

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości

w kwocie ………………………………. zł

( słownie …...................................................) w formie …................................................

z tym, że 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości zł …..........................

przeznacza jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś pozostałe 30 % tj.

kwotę …...................................... zł. przeznacza się na zabezpieczenie z tytułu rękojmi.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących

terminach:

  - część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, w terminie 30 dni od dnia wykonania całości robót potwierdzonego protokołem odbioru końcowego po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową,

  - pozostała część za ubezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwolniona w terminie 14 dni po upłynięciu okresu rękojmi po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową,

  - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

  - Jeżeli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie został przez Wykonawcę zachowany jest on zobowiązany do przedłużenia terminu

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z chwilą wystąpienia jednej okoliczności: upływem terminu zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania robót bądź daty odbioru końcowego.

  - W przypadku nie dostarczenia przedłużenia zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia określonego w § 44 do czasu jej przedłużenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

ROZDZIAŁ X. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§ 47

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez  Wykonawcę faktury. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych za wykonane i uzgodnione elementy scalone płatne w terminie 30 dni od daty złożenia faktury, zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym i odbiorze tej części robót przez inspektora nadzoru; Fakturą końcową po wykonaniu robót zgodnie kosztorysem ofertowym.

§ 48

Wysokość wynagrodzenia określona ostatnią fakturą winna być nie niższa niż 20 %  wartości całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 44.

faktury w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 49

Podstawą do wystawienia faktur i złożenia ich  Zamawiającemu będzie protokół przyjęcia robót podpisany przez Wykonawcę robót i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Ponadto Wykonawca wraz z fakturą przekaże wykaz, którego formę określi Zamawiający, efektów rzeczowych inwestycji sukcesywnie uzupełniany o ich wartości. Inspektor Nadzoru dodatkowo potwierdza prawidłowość wykonania robót, stwierdzając na fakturze, że materiały zostały wbudowane, a wykonane roboty są zgodne z umową. Protokół przyjęcia robót może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 5 pkt 5. Protokół odbioru robót winien być ponadto podpisany przez Zamawiającego.

§ 50

Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez: Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. Protokół ten poświadcza jednocześnie wykonanie ostatniego z elementów budowlanych.

§ 51

Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy

…....................................................................................................................................

§ 52

Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego, założonego w

Bank Spółdzielczy Gniezno oddział Mieścisko

Konto nr 02 9065 0006 0030 0300 0231 0001

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 53

- Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana będzie przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty zapłaty faktury, za pośrednictwem Inspektora 	Nadzoru  pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty 	wynagrodzenia. Potwierdzenie  powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W sytuacji, gdy zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 5 pkt 5, zakres realizowanych przez podwykonawcę robót, objęte będzie ostatnią fakturą  postanowienia § 48 oraz § 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 54

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w § 53, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 55

Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w § 54.

ROZDZIAŁ XI. RĘKOJMIA

§ 56

Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub powstałe w okresie rękojmi.

§ 57

Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 58

W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

§ 59

Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XII. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§ 60

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 20 % wynagrodzenia za całe zadanie, określonego w § 44.

§ 60

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną stanowiącą 20% wynagrodzenia za całe zadanie, określone w § 44.

§ 61

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego wynagrodzenia za całe zdanie, określonego w § 44  w następujących wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Wykonawcy w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po przekroczeniu przez Wykonawcę określonego w § 37 terminu wykonania zadania,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi w wysokości ustalonej w pkt. 1 – licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury (-ur) należnych Zamawiającemu kar    umownych.

§ 62

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, Strony upoważnione są do dochodzenia 	odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 	Cywilnym .

§ 63

W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIII. RYZYKO WYKONAWCY

§ 64

Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

§ 65

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą skutek zaniechania zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

§ 66

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawców przy spełnianiu zobowiązań umownych.

§ 67

Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez

niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstąpienia od umowy

§ 68

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót,

- w przypadku o którym mowa w § 54.

      - W przypadkach określonych w pkt. 2-6 Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

§ 69

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania  protokołu odbioru końcowego.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§ 70

            - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi.

  - Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru, przy udziale Zamawiającego, dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie   należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych  przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

  - W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

  - Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy:

              - Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:

- kosztorys dla całości robót objętych zamówieniem, wykonanych z zastosowaniem

- bazy cenowej systemu SEKOCENBUD , z daty złożenia oferty,

- kosztorys dla robót wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej systemu SEKOCENBUD, z daty złożenia oferty,

b.  kosztorysy, o których mowa w pkt. 1 podlegają weryfikacji Inspektora Nadzoru,

c.    wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w następujący

sposób: iloraz wartości robót wykonanych wynikającej z kosztorysu, o którym mowa

w pkt. 1b, do wartości kosztorysu ustalonej w pkt. 1a, razy wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 44.

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 71

W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy,  a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 72

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 73

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 	WYKONAWCA